«Дорожная карта»  по реализации направлений ФГОС ДО

МДОУ «Сосновский детский сад № 23» 2014-2015гг.

| Наименование мероприятия |  | Ответственный |  | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий ст.воспитатель Рабочая группа |  | Январь |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Заведующий ст.воспитатель |  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  | Заведующий |  | В течение года | В течение года |  |
| Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  | ст.воспитатель Рабочая группа |  | + |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Заведующий |  | Август |  |  |
| Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Заведующий |  | + |  |  |
| 2. Распределительно-организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО |  | ст.воспитатель |  | + |  |  |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | ст.воспитатель |  | + | + |  |
| Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО |  | Заведующий ст.воспитатель |  | + | + |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО |  | Заведующий ст.воспитатель |  | По мере поступления нормативно-правовых документов разного уровня |  |  |
| Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на планерках, консультациях, семинарах и др. |  | Заведующий ст.воспитатель Рабочая группа |  |  |  |  |
| Организация работы постоянно действующего консультативного пункта для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО в ДОО |  | ст.воспитатель Рабочая группа |  | В течение года | В течение года |  |
| Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме «Переход от ФГТ к ФГОС ДО» |  | ст.воспитатель |  | + | + |  |
| Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО литературой в соответствии с ФГОС ДО | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий повышения квалификации педагогических работников по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.) | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Проведение педагогического совета «ФГОС — ориентир развития системы дошкольного образования в Российской Федерации» | ст.воспитатель |  | + |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) (анкетирование) | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Заведующий ст.воспитатель Рабочая группа |  | декабрь |  |  | Май |
| Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы |  | декабрь |  |  | Декабрь |
| Размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | ст.воспитатель |  | + |  |  | + |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОО с учетом требований ФГОС ДО | Заведующий ст.воспитатель |  |  |  |  | + + |
| Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике ФГОС дошкольного образования | ст.воспитатель |  |  |  |  | + + |
| Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО | Заведующий ст.воспитатель |  |  |  |  | Август Август |