План

подготовки к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДОУ

«Сосновский детский сад № 23»

2013-2014 учебный год

| Направления деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативно – правового обеспечения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Обсуждение проекта ФГОС | Сентябрь 2013г. |
|  | Разработка и утверждение плана – подготовки введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Октябрь 2013г. |
|  | Изучение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | В течение 2013-14 года |
|  | Издание приказа о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в учреждении | Сентябрь- октябрь 2013г. |
| Информационно-методическая поддержка педагогических кадров по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Семинар на базе Ангарского педагогического колледжа «Введение ФГОС дошкольного образования» | Октябрь 2013 |
|  | Общее родительское собрание «Что должен родитель знать о ФГОС» | Ноябрь 2013 |
|  | Совещание руководителей ДОУ «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования. Подготовка к введению» | Ноябрь 2013г. |
|  | Консультации для педагогов - «Определение изменений в образовательной системе дошкольного образования, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов» - «Алгоритм деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»» |  |
|  |  | В течение 2013-14 года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Размещение информации на сайте учреждения проекта ФГОС | Октябрь 2013 |
|  | Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС ДО | В течение 2013-14 года |
| Организация повышения квалификации кадров | Создание условий для участия педагогов в конференциях и семинарах курсах повышения квалификации по введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | В течение 2013-14 года |
|  | Информирование педагогов о возможностях включения в дистанционные курсы по освоению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | В течение 2013-14 года |
|  | Подробное изучение вопроса «Требования к развивающей предметно-пространственной среде» | В течение 2013-14 года |